Implementation Roadmap

Техническая дорожная карта реализации / World Engine

World Engine

| Проект | World Engine |
| --- | --- |
| Документ | Implementation Roadmap |
| Document ID | ROAD-003 |
| Version | v2.0 |
| Status | Draft |
| Дата | 2026-08-06 |
| Автор | Andrii Drahulskyi |

1. Purpose

Этот документ описывает техническую последовательность реализации World Engine: что создаётся первым, что зависит от чего и по каким критериям этап считается завершённым.

Roadmap ориентирована на разработку, а не на пользовательские релизы; продуктовая перспектива сохранена в отдельном документе Product Roadmap.

2. Scope

Документ охватывает порядок написания кода, проектирования модулей, подключения внешних сервисов, тестирования и подготовки к первому рабочему релизу.

Он опирается на уже утверждённые документы: Vision, Project Principles, Product Roadmap, System Architecture, Module Architecture, Data Flow, Architecture Principles & Dependency Rules и Module Specification Template.

3. Delivery Philosophy

Сначала фундамент, потом симуляция, потом AI-слой, затем расширения.

Каждый этап должен снижать риск следующих этапов и давать измеримый результат.

Один модуль = одна ответственность; зависимости только вниз по слоям.

Если функция не нужна для стабильного v1.0, она переносится позже.

Сложные идеи внедряются только после появления устойчивой базовой архитектуры.

Документация каждого модуля пишется до кода, а не после него.

4. Dependency Map

| Phase | Depends on |
| --- | --- |
| P0 Foundation | — |
| P1 Core Platform | P0 Foundation |
| P2 Persistence | P1 Core Platform |
| P3 Simulation Base | P2 Persistence + P1 Core Platform |
| P4 AI Interaction | P3 Simulation Base + P2 Persistence |
| P5 Social/World Systems | P3 Simulation Base + P4 AI Interaction |
| P6 Release v1.0 Hardening | P1–P5 |
| P7 Economy & Politics | P6 Release v1.0 |
| P8 Mod Intelligence | P6 Release v1.0 |
| P9 Platform Expansion | P7–P8 |

5. Critical Path

The shortest path to a meaningful v1.0 is:

Foundation → Core Platform → Persistence → Simulation Base → AI Interaction → v1.0 Hardening

6. Roadmap by Phases

Ниже указана последовательность реализации от инфраструктуры до первой устойчивой версии.

| Phase | Goal | Main Deliverables | Success Criteria | Complexity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 Foundation | Подготовить инженерную базу. | Repo structure, docs structure, coding standards, build pipeline, logging, config, CI, developer workflow. | Проект собирается; документация и репозиторий структурированы; правила разработки утверждены. | Low |
| P1 Core Platform | Создать каркас событийного взаимодействия. | Core, Event Engine, Game Adapter, Scheduler, module registry, lifecycle management. | Событие проходит через систему от игры до ответа обратно; модули регистрируются и запускаются предсказуемо. | High |
| P2 Persistence | Обеспечить сохранение и восстановление мира. | Save Manager, Database architecture, entity model, migrations, backup strategy. | Мир можно сохранить и загрузить без потери критического состояния. | Medium |
| P3 Simulation Base | Сделать базовую живую симуляцию NPC. | Memory Engine, Character Engine, Relationship Engine. | NPC помнят, меняют состояние и отношения между сессиями. | Very High |
| P4 AI Interaction | Подключить диалог и голос. | Dialogue Engine, Voice Engine, local LLM adapter, prompt/context manager, fallback responses. | NPC отвечают в контексте памяти и текущих событий; есть безопасный fallback. | High |
| P5 Social/World Systems | Добавить социальные и мировые системы. | Organization Engine, Quest Engine. | Организации и квесты начинают влиять на мир и NPC. | High |
| P6 Release v1.0 Hardening | Закрепить MVP-версию. | Stability pass, performance tuning, test suite, demo scenario, release notes. | Версия v1.0 демонстрирует живой мир, память, реакции и стабильное сохранение. | High |
| P7 Expansion Track 1 | Подготовить крупные расширения. | Economy Engine, Politics Engine. | Готовы экономические и политические правила для версии 1.1+. | Very High |
| P8 Expansion Track 2 | Поддержка модов и знаний. | Plugin Scanner, change detection, Knowledge Diffusion Engine. | Новые моды и контент распознаются инкрементально и вызывают реакцию мира. | High |
| P9 Platform Expansion | Переход к платформе. | Multi-game adapters, platform abstraction, monitoring, configuration profiles. | World Engine можно адаптировать к другим играм без переписывания ядра. | Very High |

7. Phase Deliverables

| Phase | Concrete Output |
| --- | --- |
| P0 | Buildable project skeleton + documented workflows. |
| P1 | Working event loop from Skyrim to World Engine and back. |
| P2 | Persistent save/load with stable state restoration. |
| P3 | NPC memory, character state, relationship updates. |
| P4 | Contextual dialogue and optional voice output. |
| P5 | Organizations and quests influencing world state. |
| P6 | Stable v1.0 demo + test suite + release notes. |
| P7 | Economic and political rule layers prepared for expansion. |
| P8 | Incremental mod detection and knowledge propagation. |
| P9 | Abstracted support for additional games. |

8. Version Mapping

| Product Version | Implementation Focus |
| --- | --- |
| v1.0 | P0–P6 |
| v1.1 | P7 (partially) + refinement of P4/P5 |
| v1.2 | P7 expansion and balancing |
| v2.0 | P8 + social replacement systems |
| v3.0+ | P9 multi-game platform expansion |

9. Milestones and Definition of Done

Документ модуля готов и согласован.

Зависимости проверены и не нарушают архитектурные правила.

Реализация соответствует спецификации.

Есть тесты для критических сценариев.

Изменения закоммичены в Git и описаны в change log.

Есть рабочая демонстрация или проверяемый сценарий.

10. v1.0 Scope

NPC запоминают события и меняют состояние.

Мир сохраняет последствия между сессиями.

Диалоги используют память и текущий контекст.

Базовая реакция на действия игрока работает.

Система не требует полной переработки всей игры при каждом запуске.

Экономика, политика и сложная мод-автоматизация не входят в v1.0.

11. Risks and Controls

| Risk | Impact | Control |
| --- | --- | --- |
| Слишком большой MVP | Версия 1.0 не будет завершена | Жёстко ограничить v1.0 и переносить сложные функции в последующие версии. |
| Ранняя экономика/политика | Сложность и нестабильность | Отложить до P7/P9. |
| Полное сканирование всех файлов при каждом запуске | Очень долгий старт | Инкрементальное обнаружение изменений. |
| Сильная зависимость от LLM | Дороговизна и нестабильность | LLM как один из адаптеров, а не источник истины. |
| Несогласованная документация | Архитектурный хаос | Перед реализацией каждого модуля обновлять спецификацию. |

12. Assumptions

Целевая первая платформа — Skyrim SE/AE с доступным моддинг-стеком.

Доступны Git, локальная среда разработки и тестовая установка игры.

Локальная LLM или внешний AI provider могут быть подключены как адаптеры.

Архитектурные документы и шаблоны утверждены до начала кодинга.

13. Recommended Next Steps

Сделать P0 Foundation и P1 Core Platform.

Для каждого модуля писать отдельную спецификацию до кода.

Вести Git-коммиты по маленьким логическим шагам.

После Core и Persistence перейти к Memory/Character/Relationship.

Продуктовые версии сверять с Product Roadmap.

14. Related Documents

Vision

Project Principles

Product Roadmap

System Architecture

Module Architecture

Data Flow

Architecture Principles & Dependency Rules

Module Specification Template

ADR documents

Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v2.0 | 2026-08-06 | Дорожная карта усилена до финального уровня: dependency map, critical path, deliverables, success criteria, complexity, version mapping и assumptions. |