WORLD ENGINE   /   DOC-007

# Контрольные точки проекта World Engine

FULL CONTENT · ARCHITECTURE AUDITED · COMPLETE

| Идентификатор | DOC-007 |
| --- | --- |
| Версия | 2.0 |
| Русский | Русский |
| Дата | 2026-09-04 |
| Статус редакции | Проверено архитектурным аудитом — полная консолидированная версия |

Проверено архитектурным аудитом — полная консолидированная версия

# Содержание

Содержание

# Назначение и правила применения

Этот документ является полной консолидированной версией. Он объединяет действующие проверенные решения, подробное техническое содержание прежних версий, дополнения, таблицы и схемы. Краткий проверенный слой ниже имеет нормативный приоритет. Если сохранённый исторический фрагмент ему противоречит, действует исправленное правило из нормативного слоя; исторический фрагмент оставлен только для полноты и прослеживаемости.

## Правило приоритета

Нормативные формулировки текущей проверенной версии заменяют несовместимые формулировки ранних версий. Остальные подробности ранних версий сохраняются как действующая детализация, если они не конфликтуют с нормативным слоем.

# Действующая проверенная спецификация

## Нормативный источник: DOC-007_World_Engine_Project_Milestones_RU_v1.docx

docs/00_Project_Management/DOC-007_World_Engine_Project_Milestones_RU_v1.docx

## Project Milestones

Инженерные milestones проекта / Version roadmap by results

## World Engine

| Project | World Engine |
| --- | --- |
| Document | Project Milestones |
| Document ID | MILESTONE-001 |
| Version | v1.0 |
| Status | Final Draft |
| Date | 2026-08-06 |
| Author | Andrii Drahulskyi |

## 1. Executive Summary

Этот документ определяет систему milestones для проекта World Engine.

Milestones описывают не календарные даты, а завершённые инженерные результаты, по которым можно объективно проверить прогресс проекта.

Документ ориентирован на первую рабочую версию (v1.0) и на последующее расширение проекта по версии Product Roadmap.

## 2. Milestone Strategy

• Каждый milestone должен иметь чёткий результат, который можно проверить.

• Milestone считается завершённым только после выполнения всех критериев завершения.

• Переход к следующему этапу возможен только после принятия предыдущего результата.

• Если этап начинает разрастаться, функции переносятся в следующую milestone или будущую версию продукта.

• Milestones строятся от фундамента к живой симуляции, затем к AI и расширениям.

## 3. Milestone Overview

| ID | Milestone | Objective | Primary Deliverables | Completion Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Foundation Complete | Подготовить проект и рабочую среду. | Docs structure, GitHub repo, coding standards, build pipeline, CI, developer workflow. | Репозиторий структурирован, документация готова, базовая сборка и правила разработки утверждены. |
| M1 | Core Platform Ready | Создать основу взаимодействия и маршрутизации событий. | Core, Event Engine, Game Adapter, Scheduler, module registry, lifecycle management. | События проходят через систему от игры к World Engine и обратно, модули запускаются предсказуемо. |
| M2 | Persistence Ready | Обеспечить сохранение и восстановление состояния мира. | Save Manager, Database architecture, entity model, migrations, backup strategy. | Мир сохраняется и загружается без потери критического состояния. |
| M3 | Simulation Base Ready | Сделать базовую живую симуляцию NPC. | Memory Engine, Character Engine, Relationship Engine. | NPC помнят значимые события, меняют состояние и отношения между сессиями. |
| M4 | AI Interaction Ready | Подключить диалог и безопасный AI-слой. | Dialogue Engine, Voice Engine, local LLM adapter, prompt/context manager, fallback responses. | NPC отвечают в контексте памяти и текущих событий; есть безопасный fallback. |
| M5 | Social Systems Ready | Добавить организационный и квестовый слой. | Organization Engine, Quest Engine. | Организации и квесты начинают системно влиять на мир и NPC. |
| M6 | v1.0 Hardening Complete | Закрепить MVP и подготовить выпуск. | Test suite, performance tuning, demo scenario, release notes, packaging. | Есть стабильный MVP, который можно демонстрировать и публиковать. |
| M7 | Expansion Track 1 Ready | Подготовить крупные системные расширения. | Economy Engine, Politics Engine. | Экономика и политика готовы к будущему развитию без переделки ядра. |
| M8 | Mod Intelligence Ready | Сделать инкрементальную реакцию на моды и новое знание. | Plugin Scanner, change detection, Knowledge Diffusion Engine. | Новые моды и контент распознаются и вызывают реакцию мира без полного пересканирования. |
| M9 | Platform Expansion Ready | Подготовить переход к нескольким играм. | Multi-game adapters, platform abstraction, monitoring, configuration profiles. | World Engine может быть адаптирован к другой игре без переписывания ядра. |

## 4. Deliverables per Milestone

| Milestone | Required Output |
| --- | --- |
| M0 | Public repository, documentation baseline, development workflow, initial approval. |
| M1 | Working event pipeline between Skyrim and World Engine. |
| M2 | Persistent save/load with stable restoration. |
| M3 | NPC memory, character state, and relationship updates. |
| M4 | Contextual dialogue and voice-ready response pipeline. |
| M5 | Organizations and quests influencing world state. |
| M6 | Stable v1.0 release package and demo. |
| M7 | Economic and political rule layers prepared for expansion. |
| M8 | Incremental mod detection and knowledge propagation. |
| M9 | Abstraction layer for additional game integrations. |

## 5. Dependencies

| Milestone | Depends On |
| --- | --- |
| M0 | — |
| M1 | M0 |
| M2 | M1 |
| M3 | M2 + M1 |
| M4 | M3 + M2 |
| M5 | M3 + M4 |
| M6 | M1–M5 |
| M7 | M6 |
| M8 | M6 |
| M9 | M7 + M8 |

## 6. Success Metrics

• Каждый milestone имеет проверяемые критерии завершения.

• M1 подтверждается реальным потоком событий.

• M2 подтверждается надёжным сохранением и восстановлением мира.

• M3 подтверждается устойчивой памятью NPC между сессиями.

• M4 подтверждается работой диалогов с контекстом и fallback-механизмом.

• M6 подтверждается стабильным MVP-релизом и демонстрационным сценарием.

## 7. Risk Controls

• Если milestone растёт слишком сильно, он дробится на подэтапы.

• Если зависимость не готова, milestone переносится, а не выполняется в обход архитектуры.

• Если этап угрожает v1.0, его функциональность уходит в будущую продуктовую версию.

• Если качество не соответствует критериям, milestone не считается завершённым.

## 8. Milestone Change Policy

• Изменения milestones оформляются только через обновление документации.

• Новые функции добавляются только если они не ломают критический путь.

• Текущий milestone не расширяется за счёт функций, относящихся к будущим версиям.

• Каждое изменение фиксируется в Change Log.

## 9. Related Documents

| Document | Purpose |
| --- | --- |
| Project Charter | Official project authorization and governance. |
| Project Scope | What is included in v1.0 and what is excluded. |
| Product Roadmap | Longer-term product releases. |
| Implementation Roadmap | Technical order of implementation. |
| Vision | Strategic direction and purpose. |
| Project Principles | Guiding rules for the project. |
| System Architecture | Architecture layers and system structure. |
| Module Specification Template | Template used for module documents. |

## Approval

| Role | Name | Signature / Date |
| --- | --- | --- |
| Project Owner | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |
| Documentation Lead | Andrii Drahulskyi | __________________ / __.__.2026 |

## Change Log

| Version | Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-06 | Created engineering milestone roadmap with IDs, dependencies, deliverables, success metrics, and change policy. |

# Полная подробная спецификация и прослеживаемость

# Реестр использованных источников

| Путь | Роль | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| docs/00_Project_Management/DOC-007_World_Engine_Project_Milestones_RU_v1.docx | Нормативный источник | 5e8d23a76275090d |